Приложение № 3

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 19 этапа независимой оценки качества условий оказания услуг

в учреждениях дополнительного образования

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные мероприятия по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Алексеевский городской округ |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Станция юных техников» Алексеевского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | На официальном сайте ОО частично не представлена информация | Размещение на сайте ОО:Копия устава образовательной организации; Сведения о формах обучения; Сведения о нормативном сроке обучения; Календарный учебный график с приложением его копии; Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; Сведения о предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии). | Февраль 2020 | Кветка Н.Г., заместитель директора | На сайте учреждения размещена: Копия устава образовательной организации; Сведения о формах обучения; Сведения о нормативном сроке обучения; Календарный учебный график с приложением его копии; Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; Сведения о предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии). | 14.02.2020 |
|  |  | Актуализировать информацию на официальном сайте с учетом сведений деятельности ОО | Регулярно с периодичностью 2 раза в месяц | Кветка Н.Г., заместитель директора | Информация на официальном сайте регулярно обновляется с периодичностью 2 раза в месяц | В течение года |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В организации не обеспечены условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; | Март 2020 | Акатова М.С., педагог дополнительного образования | Установлена версия на официальном сайте организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; | 27.03.2020 |
|  |  | Предоставление возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Май 2020 | Толстопятова А.В., методист | Разработка и внедрены дистанционные курсы | 31.05.2020 |
| 2. | Территория, прилегающая к организации, и ее помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами | По мере финансирования | Копанев С.В., директор | Входная группа оборудована пандусами | По мере финансирования |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Повышение уровня педагогической компетентности педагогических работников в работе с детьми с ОВЗ, инвалидами. | Сентябрь, 2020 | Копанев С.В., директор | Пройдены курсы повышения квалификации педагогов, работающих с детьми ОВЗ | 30.09.2020 |
|  |  | Разработка адаптированных общеобразовательных общеразвивающих программ | Август, 2020 | Толстопятова А.В., методист | Разработаны адаптированные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей ОВЗ | 31.08.2020 |
| МБУДО «Станция юных натуралистов» Алексеевского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | На официальном сайте ОО частично не представлена информация | Размещение на сайте ОО: информация о дате создания образовательной организации; информация об учредителе, учредителях образовательной организации; Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; Копия локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; Сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; Иная информация. | Февраль 2020 | Саввина С.Д., заместитель директора | На сайте учреждения размещена: информация о дате создания образовательной организации; информация об учредителе, учредителях образовательной организации; Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; Копия локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; Сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; Иная информация. | 21.02.2020 |
|  |  | Актуализировать информацию на официальном сайте с учетом сведений деятельности ОО | Регулярно с периодичностью 2 раза в месяц | Саввина С.Д., заместитель директора | Информация на официальном сайте регулярно обновляется с периодичностью 2 раза в месяц | В течение года |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется незначительная доля получателей услуг не удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении и развитие материально-технической базы: - благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии здания учреждения; - благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии территории, прилегающей к зданию учреждения. | В течение года | Ткач А.П, директор | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении и развитие материально-технической базы: - благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии здания учреждения; - благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии территории, прилегающей к зданию учреждения. | В течение года |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению укомплектованности штата учреждения, в том числе информирование населения о вакансиях (при наличии) посредством Центра занятости населения. | 1 раз в месяц | Ткач А.П, директор | Проводятся мероприятия по обеспечению укомплектованности штата учреждения, в том числе информирование населения о вакансиях (при наличии) посредством Центра занятости населения | В течение года |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В организации не обеспечены условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; | Март 2020 | Саввина С.Д., зам. директора | Установлена версия на официальном сайте организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; | 31.03.2020 |
|  |  | Предоставление возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Май 2020 | Мощенская Л.А., методист | Разработка и внедрены дистанционные курсы | 31.05.2020 |
| 2. | Территория, прилегающая к организации, и ее помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами | По мере финансирования | Ткач А.П., директор | Входная группа оборудована пандусами | По мере финансирования |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Повышение уровня педагогической компетентности педагогических работников в работе с детьми с ОВЗ, инвалидами . | Сентябрь, 2020 | Ткач А.П., директор | Пройдены курсы повышения квалификации педагогов, работающих с детьми ОВЗ | 30.09.2020 |
|  |  | Разработка адаптированных общеобразовательных общеразвивающих программ | Август, 2020 | Мощенская Л.А., методист | Разработаны адаптированные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей ОВЗ | 31.08.2020 |
| Белгородский район |  |  |  |  |  |  |
| МАУДО «Центр технологического образования Белгородского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: -оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Отсутствует возможность установки пандуса в образовательной организации. Установка адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов не предусмотрена проектом здания образовательной организации. Отсутствует возможность создания специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации. |  | Мантулова В.И., директор. |  |  |
| 2. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование надписей, Знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); -помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Обеспечить услугу сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Разработать и утвердить должностную инструкцию ответственного сотрудника по оказанию помощи по сопровождению инвалидов в помещении организации. | При наличии детей данной категории Февраль 2020 года. | Мантулова В.И., директор. |  |  |
| Борисовский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Борисовская станция юных натуралистов» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Сведения о формах обучения; | Разместить на сайте информацию | 03.02.2020-03.03.2020 | Лютый А.М. |  |  |
| - 2 | Сведения о нормативном сроке обучения; | Разместить на сайте информацию | 03.02.2020-03.03.2020 | Лютый А.М. |  |  |
| - 3 | Сведения о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; | Разместить на сайте информацию | 03.02.2020-03.03.2020 | Аникеенко Е.Ю. |  |  |
| - 5 | Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; | Разместить на сайте информацию | 03.02.2020-03.03.2020 | Лютый А.М. |  |  |
| - 6 | Сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); | Разместить на сайте информацию | 03.02.2020-03.03.2020 | Аникеенко Е.Ю. |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование входных групп пандусами (подьемными платформами); | МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» расположено в здании МБОУ «Борисовская СОШ №2» недостатки будут устранены во время капитального ремонта здания школы | 01.09.2021 | Лютый А.М. |  |  |
| 2. | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; |  |  |  |  |  |
| 3. | Наличие сменных кресел-колясок; |  |  |  |  |  |
| 4. | Наличие специально оборудованных санитарно- гигиенических помещений в организации; |  |  |  |  |  |
| 5. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации: |  |  |  |  |  |
| 6. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля; |  |  |  |  |  |
| 7. | Наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению; | Создать альтернативную версию сайта организации для инвалидов по зрению | 01.12.2019 | Аникеенко Е.Ю. | Создана альтернативная версия сайта организации для инвалидов по зрению | 01.12.2019 |
| 8. | Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | Разработать нормативно-правовой акт организации по предоставлению образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 03.02.2020-03.03.2020 | Аникеенко Е.Ю. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Неудовлетворенность получателей услуг, доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги. | Провести собрание трудового коллектива «Доброжелательная среда в образовательном учреждении» | 03.02.2020-30.05.2020 | Лютый А.М. |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Неудовлетворенность получателей услуг, условиями оказания услуг в организации. | Проведение анализа удовлетворенности получателей услуг с целью дальнейшего устранения недочетов | 03.02.2020-30.05.2020 | Аникеенко Е.Ю. |  |  |
| Валуйский район |  |  |  |  |  |  |
| МУДО «Детский эколого-биологический центр» города и Валуйского района |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие на сайте сведений об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Размещение информации о на официальном сайте в сети Интернет. Раздел финансово-хозяйственная деятельность. | Январь 2020года | Ворожбянова Т.А., директор МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Выполнено | Январь 2020 |
| 2. | Отсутствие на сайте сведения о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; | Размещение информации о на официальном сайте в сети Интернет | Январь 2020 года | Ворожбянова Т.А., директор МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Выполнено | Январь 2020 года |
| 3. | Отсутствие на сайте сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий | Размещение информации о на официальном сайте в сети Интернет | Январь 2020 года | Ворожбянова Т.А., директор МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Выполнено | Январь 2020 года |
| 4. | Недостаточная доля удовлетворённых открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещённой на информационных стендах | Сделать информационный стенд о деятельности образовательной организации | Январь 2020 года | Ворожбянова Т.А., директор МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Выполнено | Январь 2020 года |
| II. Комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостаточная доля удовлетворенных условиями организации услуг для инвалидов в организации | Ходатайствовать перед управлением образования Валуйского городского округа о выделении средств для приобретения соответствующего оборудования | Декабрь 2020 | Ворожбянова Т.А., директор МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Направлено ходатайство в управление образования Валуйского городского округа о выделении средств для приобретения соответствующего оборудования | Декабрь 2020 |
| IV. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостаточная доля удовлетворенных компетентностью работников организации | Повышение компетентности работников организации | Январь 2020 | Ворожбянова Т.А., директор МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Проводятся мероприятия, направленные на повышение компетентности работников организации – курсы повышения квалификации, передача опыта в ходе проведения семинаров, педагогических советов | Январь 2020 |
| V. Удовлетворенность качеством оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостаточная доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг | Повышение качества предоставляемых услуг | Январь 2020 | Ворожбянова Т.А., директор МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Проводятся мероприятия, по повышению качества предоставляемых услуг – курсы повышения квалификации, мероприятия в рамках внутриучрежденческого контроля | Январь 2020 |
| 2. | Отсутствие уголков живой природы на базе образовательных учреждений | Создать живой уголок в МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Январь 2020 | Ворожбянова Т.А., директор МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Создан живой уголок в МУДО «Детский эколого- биологический центр» г.Валуйки | Январь 2020 |
| МУДО «Станция юных натуралистов» Валуйского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.Критерий «Доступность услуг для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации пандусами | Ходатайствовать перед администрацией Валуйского городского округа о выделении средств на приобретение и установку специально оборудования. | декабрь 2020 г. | Шевелева Г.А., директор МУДО СЮН | Направлено ходатайство в администрацию Валуйского городского округа о выделении средств на оборудование пандусов, оборудование санитарно-гигиенических помещений |  |
| 2. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Ходатайствовать перед администрацией Валуйского городского округа о выделении средств на приобретение и установку специально оборудования. | декабрь 2020 г. | Шевелева Г.А., директор МУДО СЮН | Направлено ходатайство в администрацию Валуйского городского округа о выделении средств на приобретение и установку специально оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля. |  |
| 3. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | При обучении данной категории детей в образовательной организации будет рассмотрена возможность предоставления услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | по мере необходимости | Шевелева Г.А., директор МУДО СЮН |  |  |
| II. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие на официальном сайте копии лицензии на осуществление образовательной деятельности | Проведена замена копии лицензии | январь 2020 | Шевелева Г.А., директор МУДО СЮН | Проведена реконструкция сайта. | Проведена реконструкция сайта. |
| 2. | Отсутствие плана ФХД | План ФХД размещен в разделе документы | январь 2020 | Шевелева Г.А., директор МУДО СЮН | План ФХД размещен на сайте учреждения | План ФХД размещен на сайте учреждения |
| 3. | Отсутствие сведений о руководителе образовательной организации, о персональном составе педагогических работников | Проводится реконструкция сайта, размещена информация о руководителе образовательной организации, о персональном составе педагогических работников | январь 2020 | Шевелева Г.А., директор МУДО СЮН | Размещена информация о руководителе образовательной организации, о персональном составе педагогических работников | Размещена информация о руководителе образовательной организации, о персональном составе педагогических работников |
| 4. | Отсутствие сведений об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований | Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований размещены на сайте учреждения | январь 2020 | Бугакова Т.Б., методист МУДО СЮН | Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований размещены на сайте учреждения | январь 2020 |
| 5. | Отчет о результатах самообследования | Проводится реконструкция сайта, отчет о результатах самообследования за 2019г. размещен на сайте учреждения | январь 2020 | Шевелева Г.А., директор МУДО СЮН | Проводится реконструкция сайта, отчет о результатах самообследования за 2019г. размещен на сайте учреждения | январь 2020 |
| МУДО «Центр детского и юношеского туризма» г. Валуйки и Валуйского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствуют копия локального нормативного акта о порядке и основании перевода обучающихся | Размещение нормативного акта на официальном сайте МУДО «ЦДЮТур» в сети Интернет https://valturizm.wixsite.com/valturizm | Январь 2020 | Мильнев В.И., директор МУДО «ЦДЮТур» | Выполнено | Январь 2020 |
| Волоконовский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Волоконовского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 1.Обеспечение повышения качества информации. 2.Актуализация информации на информационных стендах с учетом сведений деятельности образовательной организации. 3.Своевременное размещение информации на информационных стендах в соответствии с действующим законодательством. | Постоянно | Волочкова С.А.-заместитель директора |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: -оборудование стоянки для автотранспортных средств инвалидов; -установка кнопки вызова персонала | апрель 2020 июнь 2020 | Ахтырский А.И.-заместитель директора |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: - создание альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению. | февраль 2020 | Волочкова С.А.-заместитель директора |  |  |
| МБУДО «ДЮСШ п. Пятницкое» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 1.Обеспечение повышения качества информации. 2.Актуализация информации на информационных стендах с учетом сведений деятельности образовательной организации. 3.Своевременное размещение информации на информационных стендах в соответствии с действующим законодательством. | Постоянно | Остапенко Неонилла Олеговна, завуч |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | 1.Устранить негативные замечаний, выявленных в ходе выражения получателями услуг мнения о комфортности предоставления услуг. 2. Обеспечить комфортные условия предоставления услуг: -организовать для получателей услуг комфортную зону ожидания в ДЮСШ п. Пятницкое; -обеспечить навигацию внутри помещений и на территории ДЮСШ п. Пятницкое. | Февраль | Остапенко Неонилла Олеговна, завуч |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 1.Создание условий для организации доступа в здание образовательной организации, для инвалидов: -установить адаптированные лифты, поручни; -приобрести сменное кресло-коляску; -оборудовать специальное санитарно-гигиенические помещение для инвалидов. 2.Мероприятия, направленные на обеспечение доступности услуг для инвалидов: -беспрепятственного доступа в здание образовательной организации (свободный доступ к местам занятий, адаптированные лифты, поручни); -сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения и возможность самостоятельно передвигаться по территории; -повышение доступности помещений организации и прилегающей территории 3. Провести обследование здания с целью определения его доступности для инвалидов. | По мере финансирования | Губин Сергей Владимирович, директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | 1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на повышение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: -обеспечить дублирование надписей для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; -обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля; -организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - создание альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - предоставление услуг в дистанционном режиме. | По мере финансирования Февраль | Губин Сергей Владимирович, директор Остапенко Неонилла Олеговна, завуч |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 99,0 % от числа опрошенных респондентов удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование участников образовательных отношений. | 1.Мероприятия, направленные на повышение уровня доброжелательности, вежливости работников образовательной организации посредством проведения инструктажей, бесед, разъяснительной работы по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики. 2.Постоянный мониторинг, анализ и контроль за качеством предоставляемых образовательных услуг. | Постоянно | Остапенко Неонилла Олеговна, завуч |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 99,0% от числа опрошенных респондентов удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников, обеспечивающих непосредственное предоставление услуг. | 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доброжелательности, вежливости работников образовательной организации посредством проведения: -консультаций, семинаров, общих собраний работников. 2. Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию до 100% профессиональной этики с учетом мнения родителей (законных представителей). 3.Постоянный мониторинг, анализ и контроль за качеством предоставляемых образовательных услуг. | Постоянно | Остапенко Неонилла Олеговна, завуч |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы.) 99,0% от числа опрошенных респондентов готовы рекомендовать образовательную организацию для получения услуги. | 1.Проведение мероприятий для родителей (законных представителей): -родительских собраний; -дни открытых дверей; -совместных праздников и выставок. 2.Своевременное обновление информации на официальном сайте о деятельности образовательной организации, использование публикаций о работе и достижениях образовательной организации в СМИ. | Постоянно | Остапенко Неонилла Олеговна, завуч |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы. 99,0 % от числа опрошенных в целом удовлетворены условиями оказания услуг образовательной организацией. | 1.Мероприятия, направленные на повышение условий оказания услуг в образовательной организации. 2.Постоянный мониторинг, анализ и контроль за качеством условий оказания услуг в образовательной организации. | Постоянно | Остапенко Неонилла Олеговна, завуч |  |  |
| МБУ ДО «Станция юных натуралистов Волоконовского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие на территории, прилегающей к организации и ее помещениях условий доступности услуг для инвалидов | 1.Приобретение строительных материалов | март-апрель 2020г. | Карайман Н.А., директор |  |  |
|  |  | 2.Реконструкция дверных проемов | апрель-май 2020г. | Федоров В.С., рабочий Водянов А.Г., сторож |  |  |
|  |  | 3.Изготовление пандусов | май-июль 2020г. | Федоров В.С., рабочий Водянов А.Г., сторож |  |  |
|  |  | 4.Изготовление пандуса перекатного для порогов внутри здания | май-июль 2020г. | Федоров В.С., рабочий Водянов А.Г., сторож |  |  |
|  |  | 5.Установка пандуса-рельсов к центральному входу | июль-август 2020г. | Федоров В.С., рабочий Водянов А.Г., сторож |  |  |
|  |  | 6.Установка поручней на крыльце | июль-август 2020г. | Федоров В.С., рабочий Водянов А.Г., сторож |  |  |
| Губкинский городской округ |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Центр внешкольной работы» города Губкина Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сведения об уровне образования; | Информация размещена на официальном сайте учреждения в сети интернет (раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование») | - | Коваленко Татьяна Сергеевна, директор | Информация размещена на сайте | август 2019 г. |
| 2. | Сведения о формах обучения; | Информация размещена на официальном сайте учреждения в сети интернет (раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование») | - | Коваленко Татьяна Сергеевна, директор | Информация размещена на сайте | август 2019 г. |
| 3. | Сведения о нормативном сроке обучения; | Информация размещена на официальном сайте учреждения в сети интернет (раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование») | - | Коваленко Татьяна Сергеевна, директор | Информация размещена на сайте | август 2019 г. |
| 4. | Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; | Информация размещена на официальном сайте учреждения в сети интернет (раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование») | - | Коваленко Татьяна Сергеевна, директор | Информация размещена на сайте | август 2019 г. |
| 5. | Сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); | Информация размещена на официальном сайте учреждения в сети интернет (раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование») | - | Коваленко Татьяна Сергеевна, директор | Информация размещена на сайте | август 2019 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Создание необходимых условий и оборудование помещений и территории по согласованию с арендодателем (МБУДО ЦВР занимает помещения по договору безвозмездного пользования с МБУ ДО «Станция юных туристов» от 13.04.2011 г. №13, собственной территории не имеет) | 2025 г. | Коваленко Татьяна Сергеевна, директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Размещение в учреждении информационных табличек, выполненных шрифтом Брайля; - Обучение педагогических работников на курсах сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2020 г. 2025 г. | Коваленко Татьяна Сергеевна, директор |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). |  |  | Коваленко Татьяна Сергеевна, директор | В анкетировании граждан-получателей услуг инвалиды участие не принимали. Все 100 % опрошенных не являются инвалидами. |  |
| МБУДО «Станция юных натуралистов» города Губкина Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сведения о формах обучения; |  |  | Моторина О.Л., директор | Страница «Сведения об образовательной организации» раздел «Образование» Ссылка http://gubsun.ucoz.pl/index/obrazovanie/0-10 | 2019 |
| 2. | Описание образовательной программы с приложением ее копии; | Размещение описания образовательной программы на сайте учреждения | 2020г | Потапова О.Н. заместитель директора | Сайт учреждения http://gubsun.ucoz.pl Страница «Сведения об образовательной организации» раздел «Образование» http://gubsun.ucoz.pl/index/obrazovanie/0-10 Размещено описание образовательной программы к размещенной ранее образовательной программе учреждения Ссылка http://gubsun.ucoz.pl/load/obrazovanie/obrazovatelnaja_programma_uchrezhdenija/obrazovatelnaja_programma/35-1-0-137 | 16.01.2020 |
| 3. | Сведения об учебном плане с приложением его копии; | Размещение сведения об учебном плане на сайте учреждения | 2020г. | Потапова О.Н. заместитель директора | Сайт учреждения http://gubsun.ucoz.pl Страница «Сведения об образовательной организации» раздел «Образование» http://gubsun.ucoz.pl/index/obrazovanie/0-10 Размещены сведения об учебном плане. Ссылка http://gubsun.ucoz.pl/load/obrazovanie/uchebnyj_plan/uchebnyj_plan_19_20_uch_god/37-1-0-150 | 16.01.2020 |
| 4. | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); | Оформление аннотаций к рабочим программам и размещение на сайте учреждения | 2020г. | Потапова О.Н. заместитель директора | Сайт учреждения http://gubsun.ucoz.pl Страница «Сведения об образовательной организации» раздел «Образование» http://gubsun.ucoz.pl/index/obrazovanie/0-10 Размещены аннотации к рабочим программам. Ссылка http://gubsun.ucoz.pl/load/obrazovanie/obrazovatelnaja_dejatelnost_v_uchrezhdenii/annotacii_rabochikh_programm/39-1-0-155 | 22.01.2020 |
| 5. | Сведения о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Создание страницы «Методическая копилка» на сайте учреждения | 2020г. | Методисты | Сайт учреждения http://gubsun.ucoz.pl Страница на сайте «Методическая копилка» Ссылка http://gubsun.ucoz.pl/index/metodicheskaja_kopilka/0-72 | 22.01.2020 |
| 6. | Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; |  |  | Моторина О.Л., директор | Информация на сайте учреждения http://gubsun.ucoz.pl Подстраница раздела «Образование» «Дополнительные общеобразовательные программы» Ссылка http://gubsun.ucoz.pl/index/dopolnitelnye_obshheobrazovatelnye_obshherazvivajushhie_programmy/0-39 | 2019 |
| 7. | Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; | Размещение сведений о численности обучающихся на сайте учреждения | 2020г. | Потапова О.Н., заместитель директора | Информация на сайте учреждения http://gubsun.ucoz.pl Размещена информация о численности обучающихся в разделе «Образование» Ссылка http://gubsun.ucoz.pl/index/obrazovanie/0-10 Ссылка на документ http://gubsun.ucoz.pl/load/obrazovanie/obrazovatelnaja_dejatelnost_v_uchrezhdenii/chislennost_obuchajushhikhsja/39-1-0-154 | 22.01.2020 |
| II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Организация работы в учреждении по реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа»; внедрение технологий бережливого управления | постоянно | Моторина О.Л., директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | В связи с отсутствием детей с нарушением ОДА наличие пандусов, поручней и других приспособлений, обеспечивающих свободное передвижение детей по территории станции не требуются в этом учебном году; - территория станции не позволяет оборудовать стоянку автотранспортных средств для детей с ОВЗ; - в здании учреждения не предусмотрена установка лифтов, лестничные марши имеют ширину, не позволяющую установить поручни, дверные проемы в учебных кабинетах имеют размеры не менее 900х2200, что соответствует стандарту; - из-за узких коридоров и лестничных маршей, движение инвалидов –колясочников далее холла невозможно; - в здании нет помещения, которое можно переоборудовать в санитарно-гигиеническое |  | Моторина О.Л., директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | В учреждении нет инвалидов по слуху и зрению, поэтому дублирование звуковой и зрительной информации не требуется, предоставление услуг сурдопереводчика необоснованно; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля не требуется; на сайте учреждения имеется версия для слабовидящих |  | Моторина О.Л., директор |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Проведение анкетирования среди получателей услуг с целью выявления уровня удовлетворенности по доступности услуг для инвалидов | Ежегодно | Моторина О.Л., директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Разъяснительные беседы с работниками учреждения | постоянно | Моторина О.Л., директор |  |  |
| МБУДО «Станция юных туристов» города Губкина Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сведения о формах обучения; | Разместить на сайте: 1. Приказ об утверждении календарного учебного графика» №141 от 02.09.2019 г. 2. Приказ «О назначении ответственного лица для организации обучающих занятий в дистанционной форме» № 256 от 16.12.2019 г. | 2020 | Ледовская Е.В, заместитель директора |  |  |
| 2. | Сведения о нормативном сроке обучения; | Разместить на сайте: Положение об организации образовательного процесса | 2020 | Ледовская Е.В., заместитель директора |  |  |
| 3. | Сведения о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; | Разместить на сайте: Положение о системе единого ведения программно-методической документации педагогов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных туристов» города Губкина Белгородской области | 2020 | Ледовская Е.В., заместитель директора |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | специфика направленности учреждения (туризм) не предусматривает работу с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата |  | Ледовская Е.В., заместитель директора |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - Размещение в учреждении информационных табличек, выполненных шрифтом Брайля; - Обучение педагогических работников на курсах сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2020 г. 2025 г. | Ледовская Е.В., заместитель директора |  |  |
| МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» города Губкина Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы | Продолжение работы по своевременному размещению информации на официальном сайте учреждения | Постоянно | Иванова Е.А., ответственный за размещение информации на сайте |  |  |
| II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Поддерживать комфортные и удобные условия предоставления образовательных услуг | Постоянно | Кудрина А.Н., зам. директора |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Создать условия доступа в здание образовательной организации для инвалидов: - оборудовать входные группы пандусами/ подъемными платформами; - выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов; -установить адаптированный лифт, поручни, расширить дверные проемы; -приобрести сменное кресло-коляску; -оборудовать санитарно-гигиенические помещение для инвалидов | 2025 г. | Паршина Л.В., и.о. директора |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Обеспечить: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; -обеспечить обучение (инструктирование) работника организации по сопровождению инвалидов; - предоставлять услуги в дистанционном режиме или на дому. | 2025 года 2020 г. | Паршина Л.В., и.о. директора |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | Проводить мероприятия, направленные на повышение уровня доброжелательности, вежливости работников образовательной организации посредством проведения: консультаций, семинаров, общих собраний работников по соблюдению Кодекса профессиональной этики с учетом мнения родителей (законных представителей). | Постоянно | Паршина Л.В., и.о. директора |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проводить мероприятия на установление взаимоотношений педагогических работников с родителями (законными представителями) обучающихся | Постоянно | Паршина Л.В., и.о. директора; Кудрина А.Н., зам. директора |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.)) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проводить мероприятия, направленные на повышение уровня доброжелательности, вежливости работников образовательной организации при взаимодействии с родителями (законными представителями) обучающихся посредством проведения инструктажей, семинаров, практикумов, педагогических советов | Постоянно | Паршина Л.В., и.о. директора; Кудрина А.Н., зам. директора |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов) | Постоянно | Паршина Л.В., и.о. директора; педагоги дополнительного образования |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Проводить мероприятия, направленные на повышение организационных условий оказания услуг в образовательной организации | Постоянно | Паршина Л.В., и.о. директора; Кудрина А.Н., зам. директора |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | Проводить мероприятия, направленные на улучшение условий оказания услуг в образовательной организации | Постоянно | Паршина Л.В., и.о. директора; Кудрина А.Н., зам. директора |  |  |
| МБУ ДО «Станция юных техников» города Губкина Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); | Разместить на сайте учреждения сведения о вакантных местах для приема по каждой образовательной программе | 2020 | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| II. Комфортность условий предоставлений услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | внедрить технологии бережливого управления, участие в проекте доброжелательная школа | постоянно | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствует оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) | Расположение и размеры входного крыльца не позволяют оборудовать его пандусом (подъемной платформой) |  | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 2. | Отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Малая территория вокруг здания учреждения не позволяет оборудовать стоянку автотранспортных средств |  | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 3. | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | В здании учреждения не предусмотрена установка лифтов, лестничные марши имеют ширину не позволяющую установить поручни, дверные проемы в учебных кабинетах имеют размеры не менее 900х2200, что соответствует стандарту |  | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 4. | Отсутствуют сменные кресла-коляски | Из-за узких коридоров и лестничных маршей, движение инвалидов –колясочников далее холла не возможно |  | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 5. | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения | В здании нет помещения, которое можно переоборудовать в санитарно-гигиеническое |  | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 6. | Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | В учреждении нет инвалидов по слуху и зрению |  | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 7. | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика | В учреждении нет инвалидов по слуху и зрению, предоставление услуги сурдопереводчика необосновано |  | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 8. | Отсутствует помощь оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в помещении организации | В связи с малым количеством посетителей (в том числе инвалидов) учреждения, сопровождение (по необходимости) оказывает дежурный по этажу |  | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 9. | Отсутствует наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организация предоставления образовательных услуг педагогами в дистанционном режиме или на дому | 2020 год | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| 10. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Провести анкетирование среди получателей услуг с целью выявления уровня удовлетворенности по доступности услуг для инвалидов | ежегодно | Горенко Юрий Николаевич, директор |  |  |
| Ивнянский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Ивнянского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Обновление и соответствие информации о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на общедоступных информационных ресурсах. | Постоянно | Директор | Наличие актуальной и достоверной информации, своевременное обновление информации | Постоянно |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы | Распространение буклетов, создание стендов для размещение материалов об образовательной деятельности учреждения ДО | май 2020 | Директор | Распространение буклетов, создание стендов для размещение материалов об образовательной деятельности учреждения ДО | май 2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности здания ДЮСШ, с учетом рекомендаций паспорта доступности ДЮСШ и других нормативно-правовых актов | В ДЮСШ отсутствуют дети- инвалиды, дети с ОВЗ | Директор | В ДЮСШ отсутствуют дети- инвалиды, дети с ОВЗ | По мере поступления денежных средств |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); | Мероприятия, направленные на повышение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля. Организовать возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), ( при необходимости) | По мере необходимости По мере финансирования | Директор | В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. Ведется оздоровительная работа, разработаны программы, проведены инструктажи с работниками. | По мере необходимости По мере финансирования |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию. | Мероприятия, направленные на повышение уровня доброжелательности, вежливости работников образовательной организации посредством проведения: консультаций, семинаров, общих собраний работников по соблюдению Кодекс профессиональной этики с учетом мнения родителей (законных представителей). Постоянный мониторинг, анализ и контроль за качеством предоставляемых образовательных услуг. | Постоянно | Директор | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию до 100% | Постоянно |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | - Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах | Ежегодно | Замдиректора Тренеры-преподаватели | Повышение доли получателей образовательных услуг | Ежегодно |
|  |  | - Проведение дней открытых дверей и других имиджевых мероприятий - Рекламирование официального сайта ОО среди родителей вновь пришедших воспитанников через буклеты, презентации о деятельности ОО | Ежегодно В течение года | Директор Тренеры-преподаватели | Получатели образовательных услуг имеют информацию о достижениях, обучающихся ДЮСШ. Формирование положительного имиджа ДЮСШ Повышение доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Ежегодно В течение года |
| Корочанский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Межшкольный учебный центр» Корочанского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальных сайтах образовательной организации в сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: -сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) | На официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» размещена сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) | постоянно | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | постоянно |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1.. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами | Учреждение дополнительного образования не предусматривает обучение детей-инвалидов | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | - |
| 2.. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Выделена автостоянка для автотранспортных средств инвалидов (декабрь 2019 года) | Постоянно | Калмыкова С.Н., директор ОУ | Выделена автостоянка для автотранспортных средств инвалидов | декабрь 2019 года |
| 3. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: -наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Учреждение дополнительного образования не предусматривает обучение детей-инвалидов | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | - |
| 4. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - наличие сменных кресел-колясок | Учреждение дополнительного образования не предусматривает обучение детей-инвалидов | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | - |
| 5. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Учреждение дополнительного образования не предусматривает обучение детей-инвалидов | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | - |
| 6. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Учреждение дополнительного образования не предусматривает обучение детей-инвалидов | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | - |
| 7. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Учреждение дополнительного образования не предусматривает обучение детей-инвалидов | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | - |
| 8. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Учреждение дополнительного образования не предусматривает обучение детей-инвалидов. Сайт ОУ адаптирован для детей с нарушением зрения. | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | Сайт ОУ адаптирован для детей с нарушением зрения. | Постоянно, |
| 9. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); | Учреждение дополнительного образования не предусматривает обучение детей-инвалидов | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | - |
| 10. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционной режиме или на дому | Согласно Устава ОУ не предоставляет обучение в дистанционной форме или обучение на дому. | - | Калмыкова С.Н., директор ОУ | - | - |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анкетирование граждан - получателей услуг: -пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.) | На официальном сайте образовательного учреждения размещена информация о дистанционных способах взаимодействия с учреждением (телефон, электронная почта, гостевая книга) | постоянно | Калмыкова С.Н., директор ОУ | Информация о дистанционных способах взаимодействия с учреждением (телефон, электронная почта, гостевая книга) доведена до граждан-получателей услуг | постоянно |
| Красненский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Дом детского творчества» Красненского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы. | МБУ ДО «Дом детского творчества» для организации образовательного процесса осуществляет свою деятельность на базах образовательных учреждений на основании договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом. Административный кабинет МБУ ДО «Дом детского творчества» находится в МОУ Красненская СОШ им.М.И.Светличной» на праве безвозмездного пользования, что не дает права вносить свои изменения в рамках обеспечения доступности. |  |  |  |  |
| 2. | Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Создать на официальном сайте образовательного учреждения вкладку «Информация для инвалидов» | 28.02.2020 г. | Смирных Инна Николаевна, директор |  |  |
|  |  | Создать на официальном сайте образовательного учреждения функцию «Версия для слабовидящих» | 04.02.2020 г. | Смирных Инна Николаевна, директор |  |  |
| Красногвардейский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» Красногвардейского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Проведение работы по наполнению официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020 | Черевков В.Е., и.о. директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг,включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Повышение доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы, через проведение мероприятий, акций, соревнований, фестивалей. | 2020 | Черевков В.Е., и.о. директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов. | Изучение финансовой возможности создание условий для обеспечения доступности образовательных услуг | 2020 | Черевков В.Е., и.о. директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Разработка альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению Прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми ОВЗ | 2020 | Черевков В.Е., и.о. директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Повышение доли получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, через информационное оснащение деятельности учреждения | 2020 | Черевков В.Е., и.о. директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Повышение доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, через проведение мероприятий, акций, соревнований, фестивалей. | 2020 | Черевков В.Е., и.о. директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической подготовки» |  |  |
| МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Проведение работы по наполнению официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020 | Литвинова Наталья Николаевна, директор |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы | Повышение доли получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, через проведение мероприятий и акций | 2020 | Литвинова Наталья Николаевна, директор |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Повышение доли получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы, через проведение мероприятий, акций, фестивалей. | 2020 | Литвинова Наталья Николаевна, директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов. | Учреждение включено в план капитального ремонта (реконструкция образовательных организаций) Красногвардейского района до 2030 года | 2020 | Литвинова Наталья Николаевна, директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Разработка альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению Прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми ОВЗ Разработка и внедрение курсов дополнительного образования детей. | 2020 | Литвинова Наталья Николаевна, директор |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым | Повышение доли получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, через информационное освещение деятельности учреждения | 2020 | Литвинова Наталья Николаевна, директор |  |  |
| МАУДО «Учебно - профориентационный центр» Красногвардейского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Проведение работы по наполнению официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020 | Битюцкий В.Н., директор МАУ ДО «Учебно- профориентационный центр» |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Повышение доли получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, через проведение мероприятий и акций | 2020 | Битюцкий В.Н., директор МАУ ДО «Учебно- профориентационный центр» |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Учреждение включено в план капитального ремонта (реконструкция образовательных организаций) Красногвардейского района до 2030 года | 2020 | Битюцкий В.Н., директор МАУ ДО «Учебно- профориентационный центр» |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | Разработка альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению Прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми ОВЗ | 2020 | Битюцкий В.Н., директор МАУ ДО «Учебно- профориентационный центр» |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Повышение доли получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, через реализацию индивидуальных образовательных маршрутов | 2020 | Битюцкий В.Н., директор МАУ ДО «Учебно- профориентационный центр» |  |  |
| Краснояружский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Краснояружская станция юных натуралистов» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Актуализация информации об учреждении | До 1.03.2020 г. | Лукьяненко Т.М., директор |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Проведение ремонта здания ОО | До 1.09.2020 г. | Лукьяненко Т.М., директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | На данный момент обучающих, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата в учреждении нет. Здание одноэтажное. В рамках капитального ремонта планируется расширение дверных проемов, оборудование специальных санитарно-гигиенических помещений в организации, оборудование специальных стоянок. |  | Лукьяненко Т.М., директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | На данный момент инвалидов по слуху и зрению в учреждении нет. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | До 1.09.2020 г. | Лукьяненко Т.М., директор |  |  |
| Новооскольский городской округ |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствует информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий | На информационных стендах размещена информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий | выполнено | Ганагин Владимир Федорович директор МБУДО «СЮН» | Декабрь 2019 | выполнено |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; | Адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы будут установлены при наличии соответствующей назологии | - | Ганагин Владимир Федорович директор МБУДО «СЮН» | - | По мере необходимости |
| 2. | Отсутствуют сменные кресла-коляски; | Сменные кресла-коляски; будут установлены при наличии соответствующей назологии | - | Ганагин Владимир Федорович директор МБУДО «СЮН» | - | По мере необходимости |
| 3. | Отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. | Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации будут установлены при наличии соответствующей назологии | - | Ганагин Владимир Федорович директор МБУДО «СЮН» | - | По мере необходимости |
| 4. | Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; будет предоставлено при наличии соответствующей назологии | - | Ганагин Владимир Федорович директор МБУДО «СЮН» | - | По мере необходимости |
| 5. | Отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика; | Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика будет предоставлено при наличии соответствующей назологии | - | Ганагин Владимир Федорович директор МБУДО «СЮН» | - | По мере необходимости |
| 6. | Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации; | Работниками организации, прохождение необходимого обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации будет пройдено при наличии соответствующей назологии | - | Ганагин Владимир Федорович директор МБУДО «СЮН» | - | По мере необходимости |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостаточный уровень открытости образовательной организации через официальный сайт организации | Созданы дополнительные информационные средства в социальных сетях | выполнено | Ганагин Владимир Федорович директор МБУДО «СЮН» | Декабрь 2019 | выполнено |
| Ракитянский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Ракитянская станция юных натуралистов» Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Своевременная актуализация информации на сайте | Еженедельно | Кукса Инна Михайловна, заместитель директора |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами | Выполнение данного критерия зависит от учреждений, на базе которых ведутся занятия объединений МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов», так как по юридическому и фактическому адресу учреждения учебная деятельность не реализуется. Административный кабинет МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов» находится в МБУК «Культурно-исторический центр им. князей Юсуповых» на праве безвозмездного пользования, что не дает права вносить свои изменения в рамках обеспечения доступности данного кабинета для инвалидов |  |  |  |  |
| 2. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3. | Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширение дверных проемов |  |  |  |  |  |
| 4. | Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации |  |  |  |  |  |
| 5. | Отсутствие сменных кресел-колясок | На момент проверки дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, которым необходимы кресла-коляски отсутствовали. Приобретение сменных кресел-колясок. | По мере необходимости, в случае поступления детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в ДОП | Глущенко Светлана Михайловна, директор |  |  |
| 6. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | На момент проверки детей с нарушением слуха и зрения, требующих специальных средств и приспособлений, обеспечивающих ориентацию и свободное передвижение детей по территории ДОП, не было Создание условий для детей с нарушением слуха и зрения. | По мере необходимости, в случае поступления детей с нарушением слуха и зрения в ДОП | Глущенко Светлана Михайловна, директор |  |  |
| 7. | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика | На момент проверки детей с нарушением слуха и зрения, которым необходимы услуги сурдопедагога (тифлосурдопереводчика) на территории ДОП, не было. Создание условий для детей с нарушением слуха и зрения. | По мере необходимости, в случае поступления детей с нарушением слуха и зрения в ДОП | Глущенко Светлана Михайловна, директор |  |  |
|  | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | Провести обучение (инструктирование) работников ДОП по сопровождению маломобильных групп населения | До 1.03.2020 г. | Глущенко Светлана Михайловна, директор |  |  |
| 8. | Отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | На момент проверки отсутствовал запрос о предоставлении образовательных услуг на дому или в дистанционном режиме. Создание условий предоставления образовательных услуг на дому. | По мере необходимости, в случае поступления детей, которым необходимы предоставления образовательных услуг на дому | Глущенко Светлана Михайловна, директор |  |  |
| МАУДО «Ракитянский Дом детского творчества» Ракитянского района Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Своевременная актуализация информации на сайте | Еженедельно | Гончарова Лариса Алексеевна, директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами | Выполнение данных критериев зависит от учреждений, на базе которых ведутся занятия объединений МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества», так как по юридическому и фактическому адресу учреждения учебная деятельность не реализуется. Административный кабинет МАУ ДО «Ракитянский Дом детского творчества» находится в МБУК «Культурно-исторический центр им. князей Юсуповых» на праве безвозмездного пользования, что не дает права вносить свои изменения в рамках обеспечения доступности данного кабинета для инвалидов |  |  |  |  |
| 2. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3. | Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширение дверных проемов |  |  |  |  |  |
| 4. | Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации |  |  |  |  |  |
| 5. | Отсутствие сменных кресел-колясок | На момент проверки дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, которым необходимы кресла-коляски отсутствовали. Приобретение сменных кресел-колясок. | По мере необходимости, в случае поступления детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в ДОП | Гончарова Лариса Алексеевна, директор |  |  |
| 6. | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | На момент проверки детей с нарушением слуха и зрения, требующих специальных средств и приспособлений, обеспечивающих ориентацию и свободное передвижение детей по территории ДОП, не было Создание условий для детей с нарушением слуха и зрения. | По мере необходимости, в случае поступления детей с нарушением слуха и зрения в ДОП | Гончарова Лариса Алексеевна, директор |  |  |
| 7. | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика | На момент проверки детей с нарушением слуха и зрения, которым необходимы услуги сурдопедагога (тифлосурдопереводчика) на территории ДОП, не было. Создание условий для детей с нарушением слуха и зрения. | По мере необходимости, в случае поступления детей с нарушением слуха и зрения в ДОП | Гончарова Лариса Алексеевна, директор |  |  |
| 8. | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации) | Провести обучение (инструктирование) работников ДОП по сопровождению маломобильных групп населения | До 1.03.2020 г. | Гончарова Лариса Алексеевна, директор |  |  |
| 9. | Отсутствие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | На момент проверки отсутствовал запрос о предоставлении образовательных услуг на дому или в дистанционном режиме. Создание условий предоставления образовательных услуг на дому. | По мере необходимости, в случае поступления детей, которым необходимы предоставления образовательных услуг на дому | Гончарова Лариса Алексеевна, директор |  |  |
| Ровеньский район |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Ровеньский районный Дом детского творчества» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальных сайтах образовательной организации в сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами Не размещены сведения о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Размещение на сайте учреждения методических материалов: конкурсных материалов методического характера, методических материалов из выступлений на МО, публикаций педагогов. | До 10.02.2020 года | Барабашова Н.Н., методист |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами; | Оборудование входа пандусом | до 2022 года | Ряднова О.А., директор |  |  |
| 2. | Наличие поручней, расширенных дверных проемов; | Установка поручней | до 2022 года | Ряднова О.А., директор |  |  |
| 3. | Наличие сменных кресел-колясок; | Приобретение сменного кресла-коляски | до 2022 года | Ряднова О.А., директор |  |  |
| 4. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учётом определённых потребностей обучающихся | до 2022 года | Ряднова О.А., директор |  |  |
| 5. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Установка звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху и зрению | до 2021 года | Ряднова О.А., директор |  |  |
| 6. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Установка дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 2021 года | Ряднова О.А., директор |  |  |
| 7. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Введение штатной единицы сурдопереводчика | По необходимости | Ряднова О.А., директор |  |  |
| 8. | Наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов. | Альтернативная версия сайтадля слабовидящих размещена на сайте МБУДО «Ровеньский районный Дом детского творчества» |  | Ряднова О.А., директор | Альтернативная версия сайта для слабовидящих размещена на сайте МБУДО «Ровеньский районный Дом детского творчества» | 01.09.2019 г. |
| 9. | Помощь, оказываемая работниками организаций, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обучение (инструктирование) работников по оказанию помощи и сопровождению инвалидов в помещении учреждения | до 10.02.2020 года | Ряднова О.А., директор |  |  |
| 10. | Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | Разработать дистанционных программы | до 01.09.2020 года | Ряднова О.А., директор | Разработаны и организовано обучение по дистанционным программам «Весёлая кисть», «Роботоехника» | 01.09.2019г. |
| МБОУ «Районная Станция юных натуралистов» |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами. | Вход в учреждение не имеет ступенек и не предполагает установку пандусов, поручней и других приспособлений для детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| 2. | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Май 2020 года | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| 3. | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. | Вход в учреждение не имеет ступенек и не предполагает установку пандусов, поручней и других приспособлений для детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |  |  |
| 4. | Наличие сменных кресел-колясок. | Создать доступную среду для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата - пандусы, поручни и другие приспособления, обеспечивающие свободное передвижение детей по территории СЮН | до 2022 года | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| 5. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Оборудование гигиенических помещений с учетом доступности для инвалидов | до 2022 года | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| 6. | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Установка для инвалидов по слуху и зрению дублирования звуковой и зрительной информации | до 2021 года | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| 7. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Установка дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 2021 года | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| 8. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Введение штатной единицы сурдопереводчика | По необходимости | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| 9. | Наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов | На сайте МБУДО «Районная станция юных натуралистов» размещена ссылка на версию сайта адаптированного для слабовидящих |  | Улезько Г.Н., директор | 01.09.2020г. |  |
| 10. | Помощь, оказываемая работниками организаций, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обучение (инструктирование) работников по оказанию помощи и сопровождению инвалидов в помещении учреждения | До 20.02.2020г. | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| 11. | Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Разработка дистанционных курсов | До 20.02.2020г. | Улезько Г.Н., директор |  |  |
| МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальных сайтах образовательной организации в сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Разместить на сайте общеобразовательного учреждения документы а также образец договора об оказании платных образовательных услуг с указанием стоимости обучения по каждой образовательной программе | До 01.09.2020 года | Мягкий А.Л., директор |  | - |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами. | Учреждение не имеет собственного здания, размещается в здании, МБУДО «Районная станция юных натуралистов» Вход в учреждение не имеет ступенек и не предполагает установку пандусов, поручней и других приспособлений для детей-инвалидов и детей с ОВЗ |  | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| 2. | Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | май 2020 года | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| 3. | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. | Учреждение не имеет собственного здания, размещается в здании, МБУДО «Районная станция юных натуралистов» Вход в учреждение не имеет ступенек и не предполагает установку пандусов, поручней и других приспособлений для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | В течение года 2020 | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| 4. | Наличие сменных кресел-колясок. | Создать доступную среду для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата - пандусы, поручни и другие приспособления, обеспечивающие свободное передвижение детей по территории ДЮСШ | до 2022 года | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| 5. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Учреждение не имеет собственного здания, размещается в здании, МБУДО «Районная станция юных натуралистов» | до 2022 года | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| 6. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Установка для инвалидов по слуху и зрению дублирования звуковой и зрительной информации | до 2021 года | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| 7. | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Установка дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | до 2021 года | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| 8. | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Введение штатной единицы сурдопереводчика | По необходимости | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| 9. | Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | Разработка дистанционных курсов | До 01.09.2020г. | Мягкий А.Л., директор |  |  |
| Старооскольский городской округ |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» |  |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных услуг: - наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; - наличие навигации внутри и понятность образовательной организации. | Ежеквартально до 25 числа 2022 года | Директор, Ковальчук Ольга Александровна |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Продолжать работу по совершенствованию безбарьерной образовательной среды | 2020 - 2022 годы | Директор, Ковальчук Ольга Александровна |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Проведение семинара для педагогов по ознакомлению с нормативно-правовыми документами по защите прав детей инвалидовПродолжать работу по совершенствованию безбарьерной образовательной среды | ежеквартально до 01 декабря 2021 года | Директор, Ковальчук Ольга Александровна |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг (анкетирование) | постоянно | Директор, Ковальчук Ольга Александровна |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Организация обучения по индивидуальным учебным планам | до 31 декабря 2020 года | Директор, Ковальчук Ольга Александровна |  |  |
| МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Размещение недостающей информации на общедоступных информационных ресурсах | до 01 марта 2020 года | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Опрос родителей обучающихся по вопросу удовлетворенности комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы (законных представителей) | до 1 июня 2020 года | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Продолжать работу по совершенствованию безбарьерной образовательной среды | 2020 - 2022 годы | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Проведение семинара для педагогов по ознакомлению с нормативно-правовыми документами по защите прав детей инвалидов; | до 01 апреля 2020 года | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | Проведение разъяснительной работы с работниками организации, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию | до 01 марта 2020 года | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проведение мониторинга с целью предотвращения конфликтных ситуаций | до 01 мая 2020 года | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | Размещение информации об организации в социальных сетях, СМИ, информационных стендах | ежеквартально до 25 числа месяца | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | 1.Мониторинг удовлетворенности предоставляемых услуг путём опроса и анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся. 2. Вовлечение родителей в подготовку и проведение совместных мероприятий. | до 01 апреля 2020 года | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | Консультативная и практическая помощь родителям по вопросам воспитания и обучения детей. | постоянно | Директор, Черданцев Анатолий Михайлович |  |  |
| Чернянский район |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Дом детского творчества п.Чернянка» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Разместить информацию на официальном сайте учреждения, информационном стенде в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Повысить качество содержания информации, отражающей деятельность учреждения. | 04.02.2020г. | Директор МБУ ДО «Дом детского творчества п.Чернянка» Белгородской области» Ерохина Валентина Николаевна |  | 4.02.2020 г |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование пандусами; - наличие стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие поручней. | Разработать план мероприятий по организации доступности услуг для инвалидов. | 01.09.2020г. | Директор МБУ ДО «Дом детского творчества п.Чернянка» Белгородской области» Ерохина Валентина Николаевна |  | 01.09.2020г. |
| МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Чернянского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Разместить на официальном сайте учреждения сведения об уровне образования | 03.02.2020г. | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Чернянского района Белгородской области» Притулина Наталья Федоровна |  | 03.02.2020г. |
| 2. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Разместить на официальном сайте учреждения сведения о формах обучения | 03.02.2020г. | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Чернянского района Белгородской области» Притулина Наталья Федоровна |  | 03.02.2020г. |
| 3. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Разместить на официальном сайте учреждения сведения о нормативном сроке обучения; | 03.02.2020г. | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Чернянского района Белгородской области» Притулина Наталья Федоровна |  | 03.02.2020г |
| 4. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Разместить на официальном сайте учреждения описание образовательной программы с приложением ее копии; | 03.02.2020г. | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Чернянского района Белгородской области» Притулина Наталья Федоровна |  | 03.02.2020г |
| 5. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Разместить на официальном сайте учреждения сведения об учебном плане с приложением его копии. | 03.02.2020г. | Директор МБУ ДО «ДЮСШ Чернянского района Белгородской области» Притулина Наталья Федоровна |  | 03.02.2020г. |
| МБУДО «Дом пионеров и школьников Чернянского района Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах | Назначение ответственное лицо за размещение информации на официальном сайте учреждения, постоянный контроль за размещением информации | январь 2020г. | Каменева Вера Ахмедовна - директор МБУ ДО «ДП и Ш» | Назначено ответственное лицо за размещение информации на официальном сайте учреждения МБУ ДО «ДП и Ш». | январь 2020г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Учреждение включено в Программу капитального ремонта здания МБУ ДО «ДП и Ш». | 2029 год | Каменева Вера Ахмедовна – директор МБУ ДО «ДП и Ш» | Проведен косметический ремонт, замена освещения в учебных кабинетах | 2029 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Учреждение включено в Программу капитального ремонта здания МБУ ДО «ДПиШ», где запланированы мероприятия по реализации Программы «Доступная среда» | 2029 год | Каменева Вера Ахмедовна – директор МБУ ДО «ДП и Ш» | Составлена Программа по устранению выявленных недостатков, по мере финансирования все мероприятия будут выполнены | 2029 год |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Учреждение включено в Программу капитального ремонта здания МБУ ДО «ДПиШ», где запланированы мероприятия по реализации Программы «Доступная среда» | 2029 год | Каменева Вера Ахмедовна – директор МБУ ДО «ДП и Ш» | Составлена Программа по устранению выявленных недостатков, по мере финансирования все мероприятия будут выполнены |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказании услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | 1. Организовано проведение Дней открытых дверей в МБУ ДО «ДПиШ» 2. Информационное сопровождение о деятельности МБУ ДО «ДП и Ш» 3. Проведение текущего ремонта здания МБУ ДО «ДП и Ш» | Октябрь, Май 2020г. Еженедельно Июль-август 2020г. | Каменева Вера Ахмедовна – директор МБУ ДО «ДП и Ш» | Проведен текущий ремонт здания МБУ ДО «ДП и Ш» | Июль-август 2019г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | Обновление материально-технической базы учреждения, разработка и обновление востребованных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в учреждении |  | Каменева Вера Ахмедовна – директор МБУ ДО «ДП и Ш» | разработка и обновление востребованных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в учреждении | Май – август 2020 г. |
| Шебекинский городской округ |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «Детско-юношеский центр «Развитие» Шебекинского района и города Шебекино Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Федеральный государственный образовательный стандарт в области дополнительного образования отсутствует. |  | Ткачева Т.Г., директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Организовать: -оборудование входных групп пандусами; -выделение стоянок для автотранспортных средств инвалидов; -оборудование адаптированных поручней, расширение дверных проемов; -приобретение кресла-коляски; - оборудование санитарно-гигиенического помещения. | Декабрь 2022г. | Ткачева Т.Г., директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Организовать: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (при наличии специалиста). | Декабрь 2022г. | Ткачева Т.Г., директор |  |  |
| МБУДО «Детско-юношеский центр «Атлант» Шебекинского района и города Шебекино Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| I- Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы | Увеличить долю получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы. | Ноябрь 2020г. | Шибаев Н.А., директор |  |  |
| III - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Организовать: -оборудование входных групп пандусами; -выделение стоянок для автотранспортных средств инвалидов; -оборудование адаптированных поручней, расширение дверных проемов; -приобретение кресла-коляски; - оборудование санитарно-гигиенического помещения. | Декабрь 2023г. | Шибаев Н.А., директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Организовать: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (при наличии специалиста); помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Декабрь 2023г. | Шибаев Н.А., директор |  |  |
| Яковлевский городской округ |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Станция юных натуралистов Яковлевского городского округа" |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п.9 Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; | Размещена на сайте копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; | до 04.02.2020 | Коломыцева Л.Н. | Устранено в ходе проверки | до 04.02.2020 |
| 2. | п.14 Сведения о нормативном сроке обучения | Информация размещена на сайте | до 02.02.2020 | Коломыцева Л.Н. | Устранено в ходе проверки | до 02.02.2020 |
| 3. | п.29 Отчет о результатах самообследования; | Информация размещена на сайте | до 02.02.2020 | Коломыцева Л.Н. | Устранено в ходе проверки | до 02.02.2020 |
| г.Белгород |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО ДЮСШ № 7 г.Белгорода |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Наличие на официальном сайте организации информации в разделе «локальные нормативные акты» по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности | апрель 2020 г. | Заместитель директора Демидова О.В. | Мониторинг информации о деятельности учреждения, размещенной на сайте МБУДО ДЮСШ №7 и информационных стендах | 31.01.2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Создание оборудованной зоны для комфортного ожидания получателей услуг. | Декабрь 2020 г. | Директор Красноруцкая А.Г. |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Организация архитектурной доступности теннисных кортов для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г. | Директор Красноруцкая А.Г. |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Обеспечение в МБУДО ДЮСШ №7 условий доступности для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г. | Директор Красноруцкая А.Г. | Официальный сайт МБУДО ДЮСШ №7 адаптирован для инвалидов по зрению |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Обеспечение в МБУДО ДЮСШ №7 условий доступности для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г | Директор Красноруцкая А.Г. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | Проведение тренингов социально-психологической направленности, тренингов общения («Педагогическая этика») для работников МБУДО ДЮСШ №7 | Май-июль 2020 г. | Заместитель директора Демидова О.В. |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Проведение мастер- классов, семинаров по обмену педагогическим опытом Поддерживать благоприятный социально-психологический климат в коллективе, вносить в повестку общего собрания трудового коллектива вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте | декабрь 2020 | Заместитель директора Демидова О.В. |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов) | декабрь 2020 | Администрация, педагоги |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Проведение дней открытых дверей и других имиджевых мероприятий | май-июнь 2020 | Директор Красноруцкая А.Г. |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах | сентябрь 2020 | Заместитель директора Демидова О.В. |  |  |
| МБУДО ДЮСШ «Олимп» г.Белгорода |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами | Мониторинг обязательной информации об учреждении, размещенной на официальном сайте, на информационных стендах в учреждении | постоянно | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
| 2. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информацией о деятельности организации, размещенная на информационных стендах | Обеспечение информационной открытости информации о ДЮСШ «Олимп». Размещение обновленной информации на стендах учреждения и в средствах массовой информации о деятельности образовательного учреждения. Актуализация на сайте механизмов обратной связи. | постоянно | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Продолжать работу по улучшению материально-технической базы ДЮСШ «Олимп» с целью создания более комфортных условий для получателей услуг | Декабрь 2020г. | Директор Кривцунов Л.П. |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов | Обеспечение в МБУДО ДЮСШ «Олимп» условий доступности для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г | Директор Кривцунов Л.П. |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Обеспечение в МБУДО ДЮСШ «Олимп» условий доступности для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г | Директор Кривцунов Л.П. | Официальный сайт МБУДО ДЮСШ «Олимп» адаптирован для инвалидов по зрению |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Обеспечение в МБУДО ДЮСШ «Олимп» условий доступности для инвалидов (при условии включения организации в федеральную программу «Доступная среда») | 2023 г | Директор Кривцунов Л.П. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников | Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава (курсы повышения квалификации, аттестация, самообразование) | постоянно | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о дистанционных формах взаимодействия: телефон, электронная почта, раздел «Обращение граждан» на сайте ДЮСШ «Олимп», в социальных сетях, мобильных приложениях. Поводить мероприятия, направленные на поддержание благоприятного социально-психологического климата в коллективе. | постоянно | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Провести анкетирование среди участников образовательных отношений об удовлетворенности организационными условиями ДЮСШ «Олимп» | Декабрь 2020 | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
|  |  | Обеспечить включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки качества образования и ее результатах. | Июнь 2020 | Заместитель директора Кутейко И.А. |  |  |
| МБУДО СШ № 6 г.Белгорода |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Мониторинг полноты информации, размещенной на сайте sport6wp.beluo31.ru, информационных стендах в учреждении, выявление недостатков, корректировка имеющейся информации Размещение на сайте информации о результатах НОКО 2019 г. | январь 2020 г. февраль 2020г. | Дубина Галина Николаевна, заместитель директора Герасимова Светлана Владимировна, инструктор-методист | 1. Проведен мониторинг информации размещенной на сайте учреждения и информационных стендах. 2. На стенд в офисе СШ внесена информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) | 9-17.01.2020 г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы | Проведение родительских собраний в учебных группах с участием администрации школы. Анкетирование родителей по вопросам открытости и доступности информации о деятельности СШ №6. | январь-февраль 2020 г. апрель 2020 г | Лазебных Людмила Николаевна, заместитель директора | 1. Проведены родительские собрания в группах базового уровня сложности, проведено анкетирование. 2. Созданы дополнительно группы в социальных сетях, освещающие деятельность школы и учебных групп в частности. | 9-30.01.2020 г. 23-29.01.2020 г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий предоставления услуг | Анализ состояния помещений учреждения, позволяющих организовать зоны отдыха. Возможность организации доступности питьевой воды участникам образовательного процесса Осмотр технического состояния трибун стадиона по ул. Корочанская. Ремонт сидений по необходимости. | январь 2020 г. март 2020 г. январь 2020г. | Белец Ирина Анатольевна, заместитель директора по АХЧ | 1.Организована зона отдыха в офисе СШ №6 (пр-т Б.Хмельницкого, 107) 2. Установлен кулер с питьевой водой для общего пользования. Произведен технический осмотр состояния трибун, выявленных нарушений не обнаружено | 27-31.01.2020 г. 31.01.2020 г. 29.01.2020 г. |
| 2. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Мониторинг доли получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг после проведенных организационных мероприятий | март 2020 г. |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: - оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; - наличие сменных кресел-колясок; - наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Оборудование территории прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов (при условии включения СШ №6 в Федеральную программу «Доступная среда») | июль 2021 г. | Яковлев Валерий Николаевич, директор |  |  |
| 2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Мониторинг сайта на наличие альтернативной версии для инвалидов по зрению. Организационные мероприятия по изготовлению табличек дублирующих надписи, текстовую информацию, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | январь 2020 г. ноябрь 2020г. | Дубина Галина Николаевна, заместитель директора Белец Ирина Анатольевна, заместитель директора по АХЧ | 1.Сайт СШ №6 имеет альтернативную версию для инвалидов по зрению. | 09.01.2020 г. |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | Мониторинг доли получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов | август 2021 г. | Дубина Галина Николаевна, заместитель директора |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | Совещание при директоре с целью доведения до сведения административных и педагогических работников положения о «Кодексе Доброжелательности» Мониторинг доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги | февраль 2020г. август 2020 г. | Лазебных Людмила Николаевна, заместитель директора | 1. Разработан локальный акт учреждения «Кодекс доброжелательности» | 27-30.01.2020 г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Мониторинг доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию | август 2020 г. | Лазебных Людмила Николаевна, заместитель директора | 1.Проведение педагогического совета на тему: «Формирование в спортивной школе доброжелательной образовательной среды, способной обеспечить конкурентоспособность и воспитательную ценность дополнительного образования» | 15.11.2019 г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | Организационные работы по освещению мероприятий, проводимых в СШ №6 в средствах массовой информации, в информационных и социальных сетях. Проведение Дня «открытых дверей» в СШ №6 | Постоянно май 2021 г. | Дубина Галина Николаевна, заместитель директора Клименко Виктор Иванович, инструктор- методист | 1.Работа по освещению спортивно-массовых мероприятий в журнале «Спортивная смена» 2.Размещение информации в новостной ленте на сайте учреждения | январь 2020 г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Улучшение материально-технической базы. Оборудование стадиона СОШ №49 дорожками и дополнительными спортивными площадками в рамках проекта «Народная стройка» | март 2021 г. | Яковлев Валерий Николаевич, директор | 1.Установлены новые ограничительные сетки за воротами стадиона СОШ №49. 2.Обновлены сетки для ворот. | январь 2020 г. |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | Повторное анкетирование участников образовательного процесса после проведения мероприятий по устранению недостатков | январь 2021 г. | Яковлев Валерий Николаевич, директор |  |  |
| МБУДО ДЮСШ по ЗВС г.Белгорода |  |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Мониторинг информации на официальном сайте учреждения, информационных стендах МБУДО ДЮСШ по ЗВС на предмет соответствия законодательству РФ | Март 2020 г. | Ахрамович Наталья Дмитриевна, инструктор-методист |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Обеспечить создание комфортных условий предоставления услуг на ледовых аренах «Оранжевый лед», «Серебряный Донец» | По мере проведения ремонтных работ (2020-2022гг.) | Потехин Сергей Дмитриевич, директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации); - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Проведение организационных мероприятий по обеспечению доступности услуг, оказываемых ДЮСШ по ЗВС, для инвалидов | По мере проведения ремонтных работ (2020-2022гг.) | Дикарев Николай Николаевич, заведующий спортивным сооружением «Оранжевый лед», Бельчиков Николай Сергеевич, заведующий спортивным сооружением «Серебряный Донец» | Закуплено соответствующее оборудование для обеспечения зрительной информации для инвалидов, ведется подготовка помещений к установке данного оборудования. Для переоборудования санузлов закуплены унитаз, пандус, умывальник, зеркало, перила. | 2019г. |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов). | Мониторинг удовлетворенности доступности услуг для инвалидов | Январь 2021 г. | Потехин Сергей Дмитриевич, директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Провести встречи, совещание при директоре с целью повышения уровня компетентности педработников, обеспечивающих непосредственный контакт с получателями услуг | Постоянно | Инструкторы-методисты: Бочарова Ольга Юрьевна, Ахрамович Наталья Дмитриевна, Дейнеко Олеся Владимировна, Евсеева Валентина Кузьминична. |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи электронного обращения/жалоб/предложений, записи на получение услуги, получение консультации по оказываемым услугам и пр.) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о дистанционных формах взаимодействия: телефон, электронная почта, раздел «Обратная связь» на сайте ДЮСШ по ЗВС. Мониторинг удовлетворенности оказанием услуг в дистанционной форме. | Постоянно Январь 2021г. | Коновалова Мария Ивановна, Алябьева Лилия Викторовна, Лежачев Виктор Викторович, заместители директора. |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации социальной сферы) | Проводить информационную работу через средства СМИ, показательные выступления, спортивные соревнования с учащимися, через пропаганду видов спорта. | Постоянно | Косарева И.М., Лутай А.В., Шумов Н.В., Кислицын С.А., тренеры-преподаватели отделений по видам спорта |  |  |
| 2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг | Предоставить услуги для проведения тренировочных занятий по фигурному катанию на коньках и хоккею с шайбой, спортивно-массовых мероприятий с учащимися и населением города. | По плану работы МБУДО ДЮСШ по ЗВС | Тренеры-преподаватели отделений по видам спорта. |  |  |
| 3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы | Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса после проведения мероприятий по устранению недостатков | Январь 2021 г. | Потехин Сергей Дмитриевич, директор |  |  |
| Областные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» |  |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Из-за специфики деятельности учреждения среди обучающихся ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» детей-инвалидов и детей с ОВЗ нет. При поступлении социального заказа необходимые условия будут созданы. |  |  |  |  |  |